## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
GANTT-Diagramm - Seite 1 von 3
| Table 1 | GANTT-Diagramm - Seite 1 von 3
GANTT-Diagramm - Seite 2 von 3
| Table 1 | GANTT-Diagramm - Seite 2 von 3
GANTT-Diagramm - Seite 3 von 3
| Table 1 | GANTT-Diagramm - Seite 3 von 3
Beispiel BOM
| Table 1 | Beispiel BOM
Beraterstunden
| Table 1 | Beraterstunden

## GANTT-Diagramm - Seite 1 von 3
Projekt "<Mein Projekt>" - 5C EL - Auer Andreas
J a h r 2 0 2 1
| PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 | PW10 | PW11 | PW12
| 20.09-26.09 | 27.09-03.10 | 04.10-10.10 | 11.10-17.10 | 18.10-24.10 | 25.10-31.10 | 01.11-07.11 | 08.11-14.11 | 15.11-21.11 | 22.11-28.11 | 29.11-05.12 | 06.12-12.12
WP1: | bar: PW1
Projektdefinition | bar: PW1
WP2: | bar: PW2 to PW3
Erstellen Pflichtenheft
WP3: | bar: PW2 to PW4
Planung Schaltplan
MOD-X
WP4: | bar: PW3 to PW5
Planung Schaltplan
MOD-Y
Milestone!
WP5: | bar: PW5 to J a h r 2 0 2 1 PW7
Tests HW-Komponenten | J a h r 2 0 2 1 PW10: Abgabe PCB
1. Serie
WP6: | bar: PW4 to J a h r 2 0 2 1 PW7
Tests HW-Komponenten
WP7: | bar: PW5 to J a h r 2 0 2 1 PW9
Zeichnen des PCB / Schematic
MOD-X, MOD-Y
WP8: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW10 to J a h r 2 0 2 1 PW11
Funkmodul Ansteuern
Microcontroller/Raspberry Pi
WP...: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW12
Kommunikation 2 Funkmodule
Microcontroller/Raspberry Pi
WP...:
…
WP...:
…
Obere Zeile: In Blau wird die Zeit eingetragen, die für den jeweiligen Working Package vorgesehen ist.
Pufferzeit (Reserve)
Untere Zeile: Vorzu händisch nachtragen. Grün: Ok, im Zeitplan Rot: Über dem Zeitplan
Meilenstein
Ferien

## GANTT-Diagramm - Seite 2 von 3
Projekt "<Mein Projekt>" - <Klasse> - <Name des Schülers>
|  | J a h r 2 0 2 1 |  |  |  | J a h r 2 0 2 2
| PW13 | PW14 | PW15 | PW16 | PW17 | PW18 | PW19 | PW20 | PW21 | PW22 | PW23 | PW24
| 13.12-19.12 | 20.12-26.12 | 27.12-02.01 | 03.01-09.01 | 10.01-16.01 | 17.0-23.01 | 24.01-30.01 | 31.01-06.02 | 07.02-13.02 | 14.02-20.02 | 21.02-27.02 | 28.02-06.03
WP1: | bar: PW13; J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Bestücken Platine | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
MOD-X | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP2: | bar: PW13; J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Bestücken Platine | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
MOD-Y | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP3: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW14 to J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Platine in Betrieb nehmen | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
MOD-X, MOD-Y | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP4: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15 to J a h r 2 0 2 1 PW17; J a h r 2 0 2 2 PW24
Software Ansteuerung | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Temperatursensor | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP5: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW18 to J a h r 2 0 2 2 PW20; J a h r 2 0 2 2 PW24
Platine V02 | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
MOD-X | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP6: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW19 to J a h r 2 0 2 2 PW21; J a h r 2 0 2 2 PW24
Platine V02 | J a h r 2 0 2 2 PW22: Abgabe PCB
MOD-Y | J a h r 2 0 2 2 PW22: 2. Serie
WP7: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Software Ansteuerung | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Wasserdrucksensor | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP8: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW23 to J a h r 2 0 2 2 PW24
Software Ansteuerung | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Feuchtigkeitssensor | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP9: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP.10: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
WP...: | bar: J a h r 2 0 2 1 PW15; J a h r 2 0 2 2 PW24
Obere Zeile: In Blau wird die Zeit eingetragen, die für den jeweiligen Working Package vorgesehen ist.
Pufferzeit (Reserve)
Untere Zeile: Vorzu händisch nachtragen. Grün: Ok, im Zeitplan Rot: Über dem Zeitplan
Meilenstein
Ferien

## GANTT-Diagramm - Seite 3 von 3
Projekt "<Mein Projekt>" - <Klasse> - <Name des Schülers>
J a h r 2 0 2 2
| PW25 | PW26 | PW27 | PW28 | PW29 | PW30 | PW31 | PW32 | PW33 | PW34 | PW35 | PW37
| 07.03-14.03 | 14.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-03.04 | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-01.05 | 02.05-08.05 | 09.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05.29.05
WP1: | bar: PW25; J a h r 2 0 2 2 PW31
Software Ansteuerung
Türsensor
WP2: | bar: PW25; J a h r 2 0 2 2 PW31 to J a h r 2 0 2 2 PW34
Software Ansteuerung | bar: J a h r 2 0 2 2 PW33
Stromsensor | bar: J a h r 2 0 2 2 PW32 to J a h r 2 0 2 2 PW34
WP3: | bar: PW28 to J a h r 2 0 2 2 PW34
Funkmodule Master/Slave | bar: J a h r 2 0 2 2 PW33
Microcontroller/Raspberrry Pi | bar: J a h r 2 0 2 2 PW32 to J a h r 2 0 2 2 PW34
WP4: | bar: PW26 to PW27; J a h r 2 0 2 2 PW31 to J a h r 2 0 2 2 PW34
Touchdisplay | bar: J a h r 2 0 2 2 PW33
Raspberry Pi | bar: J a h r 2 0 2 2 PW32 to J a h r 2 0 2 2 PW34
WP5: | bar: PW26 to J a h r 2 0 2 2 PW31; J a h r 2 0 2 2 PW33 to J a h r 2 0 2 2 PW34
Menu | bar: J a h r 2 0 2 2 PW33
Raspberry Pi | bar: J a h r 2 0 2 2 PW32 to J a h r 2 0 2 2 PW34
WP6: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31 to J a h r 2 0 2 2 PW34
[8 empty] | o |  | t
WP7: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31 to J a h r 2 0 2 2 PW34
[8 empty] | e |  | o
WP8: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31 to J a h r 2 0 2 2 PW34
t
WP...: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31
WP...: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31
WP...: | bar: J a h r 2 0 2 2 PW31
Obere Zeile: In Blau wird die Zeit eingetragen, die für den jeweiligen Working Package vorgesehen ist.
Pufferzeit (Reserve)
Untere Zeile: Vorzu händisch nachtragen. Grün: Ok, im Zeitplan Rot: Über dem Zeitplan
Meilenstein
Ferien

## Beispiel BOM
|  | BOM: "Mein Projekt - Version 1.0" |  | Datum: 04.09.2021
Platine: PCB_Proj_V1.3
Martin De Tomaso - 5. ABEL
Qty. | Value | Case | Part No. | Einz.Pr. | Summe | Anmerkung | Bestellnr.
Bauteile in SMD
Widerstände in SMD
1 | Ferrit | Format 0805 | R12 | 0.0012 | 0.0012 | ggf. durch 1-Ohm ersetzen!! | Schule…
2 | 27R | Format 0805 | R4, R5 | 0.0012 | 0.0024 |  | Schule…
17 | 100R | Format 0805 | R54, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R83, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96 | 0.0012 | 0.0204 |  | Schule…
2 | 270R | Format 0805 | R10, R11 | 0.0012 | 0.0024 |  | Schule…
1 | 680R | Format 0805 | R47 | 0.0012 | 0.0012 |  | Schule…
25 | 1k | Format 0805 | R27, R28, R29, R35, R36, R37, R38, R39, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R48, R49, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R84 | 0.0012 | 0.03 |  | Schule…
4 | 2k2 | Format 0805 | R14, R15, R16, R17 | 0.0012 | 0.0048 |  | Schule…
3 | 3k3 | Format 0805 | R18, R19, R20 | 0.0012 | 0.0036 |  | Schule…
37 | 10k | Format 0805 | R2, R3, R6, R9, R13, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R30, R31, R32, R33, R34, R40, R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R85, R86, R87, R88 | 0.0012 | 0.0444 |  | Schule…
1 | 1M | Format 0805 | R1 | 0.0012 | 0.0012 |  | Schule…
Kondensatoren in SMD
2 | 10pF | Format 0805 | C4, C5 | 0.01 | 0.02 |  | Schule…
8 | 10nF | Format 0805 | C6, C7, C13, C14, C18, C19, C21, C22 | 0.01 | 0.08 |  | Schule…
7 | 100nF | Format 0805 | C1, C2, C3, C8, C9, C10, C50 | 0.01 | 0.07 |  | Schule…
6 | 1µF | Format 0805 | C11, C12, C42, C43, C44, C45 | 0.01 | 0.06 |  | Schule…
Diskrete Bauteile in SMD
1 | 1N4007 | MELF | D3 | 0.05 | 0.05
2 | SA5.0CA | SMA | D1, D2 | 0.1 | 0.2 | Transientenschutzdiode
17 | Rote Led | Format 0805 | LD2, LD3, LD4, LD5, LD6, LD7, LD8, LD9, LD10, LD11, LD12, LD13, LD14, LD15, LD16, LD17, LD18 | 0.032 | 0.544
1 | Grüne Led | Format 0805 | LD1 | 0.032 | 0.032
1 | Quarz 4,9152 MHz | HC49U/SM | Q1 | 0.2 | 0.2
1 | BC817 | SOT23 | T9 | 0.01 | 0.01 | NPN-Transistor
Aktive Bauteile in SMD
1 | LM1117-5.0 | DPAK | IC06 | 0.7 | 0.7
1 | MC9S08AW32CPUE | LQFP64 | IC1 | 2.5 | 2.5 |  | Farnell: 1191211
1 | MAX232 | SOIC16 | IC5 | 0.28 | 0.28
1 | FT232RL | SSOP-28 | IC02 | 3.5 | 3.5
Traditionelle Bauteile
Stecker in THT
3 | Schraubkl. 4 pol | Typ "Stelvio" | X6, X7, X9 | 0.2 | 0.6 | Ev. durch je zwei Stück 2-Polige ersetzen!
2 | Schraubkl. 2 pol | Typ "Stelvio" | X3, X8 | 0.15 | 0.3 | Haben wir in der Schule!!
1 | SUB-D 9 pol. FEM | 9 polig 90° | X1 | 0.5 | 0.5 |  | Farnell: 1099294
1 | USB-Typ "B" | Typ "B" | X2 | 0.9 | 0.9 |  | Farnell: 1076665
1 | Stromvers. Stecker | 2,1 mm | X4 | 0.5 | 0.5 |  | Farnell: 1737246
1 | Stiftleiste | 16 polig | X10 | 0.4 | 0.4
12 | Stiftleiste | 3 polig | JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP7, JP8, JP9, JP10, JP11, JP12, JP13 | 0.1 | 1.2
1 | Stiftleiste | 8 polig | JP14 | 0.2 | 0.2
1 | Stiftleiste | 2x3 polig | JP1 | 0.1 | 0.1
Tasten + Poti in THT
4 | Potenziometri ALPS | 50k | POT1, POT2, POT3, POT4 | 0.81 | 3.24 | RS: 263-3040 | RS: 263-3040
1 | Trimmer 10k | Bourns 3386H | R89 | 0.2 | 0.2 | 1k...50k ist alles ok! Z.B. Farnell: 9354905
8 | Taster klein | Tastini PTH | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 | 0.038 | 0.304 | Die Taster haben wir in der Schule...
Nicht montieren, nur Optional
1 | SD_Card | Molex | SD1
1 | 24LC256 | SOIC08 | IC04
1 | XBEE | 2x10 pol RM2.00 mm | XB1
1 | PCB | DLN:18319
1 | LCD 2x16 Alfanum. | mit Rückbeleucht. | http://www.leadertime.it/pdf/lt1602b.pdf |  |  | Bei Galileo Elettronica: LT1602B.221
1 | Buchsenleiste 16pol | für LCD
1 | Montagematerial | für LCD |  |  |  | M2.5x?? + Muttern + Abstandshalter

## Beraterstunden
Projekt: "Mein Projekt"
Name Schüler - Klasse Schüler
Auflistung Stunden externer Berater
Seite: 1
Datum | Anzahl Stunden | Name Berater
28.09.2021 | 1.5 | Martin DeTomaso
05.10.2021 | 1.5 | Martin DeTomaso
12.10.2021 | 0.5 | Martin DeTomaso
21.10.2021 | 1 | Martin DeTomaso
09.11.2021 | 1 | Martin DeTomaso
09.11.2021 | 1 | Ivan Huber
30.11.2021 | 3 | Martin DeTomaso
Anmerkung: jede angebrochene Viertelstunde ist einzutragen, also wird im Feld "Anzahl Stunden"
entweder "0,25" stehen (wenn weniger als 15 Minuten, z.B. 10 Minuten), "0,5" bei einer Zeit
zwischen 16 Minuten und 30 Minuten usw. Zeiten unter 5 min. brauchen nicht protokolliert werden.